## Registro Stakeholders
ID | Stakeholder | Tipo / categoría | Organización o rol | Confirmado / Potencial / Pendiente | Interés en el proyecto | Nivel de influencia | Nivel de poder | Nivel de impacto | Necesidades o expectativas | Posibles preocupaciones | Información que requiere | Frecuencia sugerida de comunicación | Canal sugerido | Responsable de relación | Estrategia de gestión | Evidencia / fuente dentro del proyecto | Observaciones | Pendiente de validar
STK-01 | Camila Aroca Muñoz | Miembro del equipo | Jefa de Proyecto (PM) | Confirmado | Alto | Alta | Alto | Alto | Coordinar el avance del equipo, cumplir hitos institucionales y mantener la documentación alineada con el estado real del repositorio. | Concentración del avance técnico en un solo rol (Data Engineering); riesgo de inconsistencias entre el tablero Kanban y la evidencia documental. | Estado del pipeline, del backlog y de las decisiones pendientes de validación con la docente. | Continua / semanal | Reuniones de equipo, GitHub Project, repositorio | Equipo completo (autogestión) | Gestionar de cerca | README.md, sección Equipo; historial de Git (4 commits de gestión/documentación); Acta_Constitucion_Proyecto_SAAD_Actualizada.docx, sección 11 | Rol confirmado por README.md y por evidencia de commits.
STK-02 | Felipe Rivera | Miembro del equipo | Data Engineer | Confirmado | Alto | Alta | Alto | Alto | Mantener la reproducibilidad del pipeline y la calidad de los datos ingeridos. | Dependencia de fuentes externas mutables (DEIS, INE, MDS); carga de trabajo concentrada en su rol. | Cambios en fuentes DEIS/INE/MDS, resultados de validaciones y tests, decisiones de esquema del modelo de datos. | Continua / semanal | Repositorio (commits, PRs), reuniones de equipo | Camila Aroca Muñoz (PM) | Gestionar de cerca | README.md, sección Equipo; 36 de 45 commits del repositorio (autor friveramm / Felipe Rivera); Acta_Constitucion_Proyecto_SAAD_Actualizada.docx, sección 11 | Autoría de commits consistente con el rol documentado.
STK-03 | Cristopher Rojas | Miembro del equipo | Data Scientist | Confirmado | Alto | Media | Alto | Alto | Dataset semanal modelable de demanda para iniciar el baseline estacional ingenuo y el backtesting. | Riesgo de no alcanzar a implementar y evaluar el modelo de demanda antes de Fase 2.3. | Especificación del dataset de demanda, reglas de tratamiento de 2020/2026, criterios de éxito del objetivo 2. | Semanal | Reuniones de equipo, GitHub Project | Camila Aroca Muñoz (PM) | Gestionar de cerca | README.md, sección Equipo; Acta_Constitucion_Proyecto_SAAD_Actualizada.docx, secciones 6 y 11 | Rol confirmado por documentación; no se encontró evidencia de commits en src/models/ a la fecha (el módulo aún no existe). | Asignación real de tareas de modelamiento en el backlog por nombre.
STK-04 | Catalina Rodríguez | Miembro del equipo | Full Stack / Geoespacial | Confirmado | Alto | Media | Alto | Alto | Insumos territoriales estables (dim_oferta_urgencia_rm, dim_vulnerabilidad_comuna) para iniciar accesibilidad OSM/GTFS y la interfaz web. | Complejidad de isócronas OSM/GTFS y de la plataforma web bajo el tiempo restante del semestre. | Contratos de datos territoriales ya publicados, especificación de API/frontend, requisitos no funcionales de usabilidad. | Semanal | Reuniones de equipo, GitHub Project | Camila Aroca Muñoz (PM) | Gestionar de cerca | README.md, sección Equipo; Acta_Constitucion_Proyecto_SAAD_Actualizada.docx, secciones 6 y 11 | Rol confirmado por documentación; no se encontró evidencia de commits en src/geo/, src/api/ ni frontend a la fecha (ninguno existe aún). | Asignación real de tareas geoespaciales/plataforma en el backlog por nombre.
STK-05 | Docente / Comisión evaluadora de la asignatura Capstone | Evaluador académico | DUOC UC : asignatura Capstone (APT) | Confirmado | Alto | Alta | Alto | Alto | Verificar reproducibilidad del pipeline, evidencias trazables y cumplimiento del alcance comprometido en cada hito (AC-06, ERF-SAAD-2026). | Brecha entre lo declarado como avanzado y lo efectivamente implementado; alcance que exceda el tiempo disponible. | Estado real del repositorio por hito, evidencia de pruebas, actas y documentación de decisiones de alcance. | Por hito (Fase 1, 2.1, 2.3, 3) | Presentaciones formales, entregas documentales | Camila Aroca Muñoz (PM) | Gestionar de cerca | docs/06-requisitos/Especificacion_Requisitos_Funcionales.docx, actor AC-06; docs/01-definicion-proyecto/Definicion_Proyecto_APT_Fase_1.docx (menciona una acción pendiente "Definir con la Cindy") | El rol de docente/evaluadora está confirmado por la ERF (AC-06). El nombre completo de la persona no está confirmado de forma inequívoca en el repositorio: solo aparece una referencia informal al nombre de pila "Cindy" en el documento de definición de Fase 1. | Nombre completo y cargo formal de la docente/evaluadora; si aprobó formalmente el alcance de Fase 1 (ver discrepancia documentada en el Acta actualizada, sección 9.4).
STK-06 | DUOC UC (entorno académico / Ingeniería en Informática) | Institución académica | Institución educacional : sede que dicta la asignatura Capstone | Confirmado | Medio | Media | Alto | Medio | Cumplimiento del calendario académico institucional y de los estándares de evaluación de la asignatura. | No se documentan preocupaciones específicas de la institución más allá del calendario y la rúbrica de evaluación. | Cumplimiento de hitos institucionales (Fase 1, 2.1, 2.3, 3). | Por hito académico | Entregas formales según calendario académico | Camila Aroca Muñoz (PM) | Mantener informado | README.md, sección "Hitos académicos"; docs/06-requisitos/*.docx (encabezado "CAPSTONE APT · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · DUOC UC ANTONIO VARAS") | Se documenta como marco institucional y calendario fijo, no como una persona o unidad con interacción directa distinta de la docente (STK-05).
STK-07 | Belén Guzmán (psicóloga) | Persona consultada / validadora de dominio | Profesional de salud mental : experta de dominio y contacto inicial del proyecto | Confirmado | Alto | Baja | Bajo | Medio | Que el proyecto refleje fielmente la problemática real que ella describió (gestión de cupos de hospitalización) y que se le informe de la evolución del alcance derivado de su entrevista. | Que se le presente como clienta confirmada del proyecto sin serlo; que el alcance final se aleje demasiado de la necesidad original sin explicación. | Evolución del alcance del proyecto y, eventualmente, contacto con un perfil de cliente piloto derivado de su red profesional. | Puntual / según hito relevante | Contacto directo (entrevista ya realizada), eventual reunión de seguimiento | Camila Aroca Muñoz (PM) | Mantener informado | docs/02-entrevistas/Bitacora_Entrevista_Belen_Guzman.docx; docs/03-bitacoras/Bitacora_Reunion_Definicion_Alcance.docx; Acta_Constitucion_Proyecto_SAAD_Actualizada.docx, sección 10.4 | Documentada explícitamente como experta de dominio y contacto inicial, NO como clienta confirmada. | Si derivará o no a un cliente piloto confirmado.
STK-08 | Felipe Echeverría (psiquiatra, prestador GES) | Cliente o validador potencial | Perfil objetivo: profesional de salud mental con experiencia en derivaciones y seguimiento de pacientes por urgencias de salud mental | Confirmado | Alto | Media | Medio | Alto | Validar la utilidad y comprensión del sistema; que el sistema preste utilidad desde el punto de vista de un profesional que conoce de cerca el proceso de la derivación y el posterior tratamiento de pacientes que pasaron por hospitalizaciones por urgencia de salud mental. | Que la información proporcionada por el sistema no presente un verdadero aporte a los procesos con los que el profesional ya está familiarizado. | Prototipo o resultados analíticos concretos para poder evaluar utilidad, una vez identificado. | A definir tras su confirmación | A definir tras su confirmación | Camila Aroca Muñoz (PM) | Gestionar de cerca (una vez confirmado); monitorear activamente mientras no lo esté | README.md, sección "Público objetivo"; Acta_Constitucion_Proyecto_SAAD_Actualizada.docx, sección 10.4 | El perfil está definido; la persona u organización específica no está confirmada a la fecha de este documento. | Identidad y organización del cliente piloto; plazo de confirmación.
STK-09 | Gestor de red / Planificador sanitario | Usuario potencial (perfil funcional) | Servicio de Salud, municipio o corporación de salud | Potencial | Alto | Baja | Bajo | Medio | Saber dónde y cuándo aumentará la presión asistencial y qué territorios quedan peor cubiertos (AC-01, ERF-SAAD-2026). | Que la proyección de demanda no tenga suficiente respaldo metodológico o no distinga claramente sus limitaciones. | Proyección de demanda con intervalos de predicción, cobertura territorial y advertencias de calidad de datos. | Semanal (uso previsto según ERF-SAAD-2026, actor AC-01) | Interfaz web / API (una vez implementadas) | Catalina Rodríguez (interfaz) / Cristopher Rojas (modelo) | Mantener informado | docs/06-requisitos/Especificacion_Requisitos_Funcionales.docx, sección 2.3, actor AC-01 | Inferido desde documentación de requisitos; no hay una persona real identificada en este perfil. | Identificación de una persona u organización real que cumpla este perfil.
STK-10 | Referente comunal de salud mental | Usuario potencial (perfil funcional) | Programa de salud mental comunal o CESFAM | Potencial | Medio | Baja | Bajo | Medio | Comparar su comuna con el resto de la Región Metropolitana y sustentar solicitudes de refuerzo (AC-02, ERF-SAAD-2026). | Que las comparaciones comunales no consideren el subregistro o las diferencias de cobertura entre comunas. | Rankings y comparaciones comunales con evidencia de calidad y limitaciones de los datos. | Mensual (uso previsto según ERF-SAAD-2026, actor AC-02) | Interfaz web / API (una vez implementadas) | Catalina Rodríguez (interfaz) | Monitorear | docs/06-requisitos/Especificacion_Requisitos_Funcionales.docx, sección 2.3, actor AC-02 | Inferido desde documentación de requisitos; no hay una persona real identificada en este perfil. | Identificación de una persona u organización real que cumpla este perfil.
STK-11 | Analista / Epidemiólogo de servicio | Usuario potencial (perfil funcional) | Servicio de Salud u organismo de salud pública | Potencial | Alto | Baja | Bajo | Medio | Descargar series de datos, revisar supuestos, métricas y limitaciones metodológicas (AC-03, ERF-SAAD-2026). | Que la metodología, los supuestos y las limitaciones no estén suficientemente documentados o versionados. | Diccionarios de datos, reportes de EDA, documentación de supuestos y metodología del pipeline. | Semanal (uso previsto según ERF-SAAD-2026, actor AC-03) | API / exportación de datos (una vez implementada) | Felipe Rivera (datos) / Cristopher Rojas (modelo) | Mantener informado | docs/06-requisitos/Especificacion_Requisitos_Funcionales.docx, sección 2.3, actor AC-03; reports/dictionary/, reports/eda/ | Este perfil ya cuenta con insumos reales publicados (diccionarios y EDA), aunque el canal de acceso (API) aún no existe. | Identificación de una persona u organización real que cumpla este perfil.
STK-12 | Jefatura de urgencia | Usuario potencial (perfil funcional) | Unidad de urgencia de un establecimiento de salud | Potencial | Medio | Baja | Bajo | Bajo | Ver la tendencia proyectada de su establecimiento y su entorno territorial (AC-04, ERF-SAAD-2026). | Que la proyección no sea suficientemente granular a nivel de establecimiento. | Proyección de demanda a nivel de establecimiento o comuna cercana. | Mensual (uso previsto según ERF-SAAD-2026, actor AC-04) | Interfaz web (una vez implementada) | Catalina Rodríguez (interfaz) | Monitorear | docs/06-requisitos/Especificacion_Requisitos_Funcionales.docx, sección 2.3, actor AC-04 | Inferido desde documentación de requisitos; no hay una persona real identificada en este perfil. | Identificación de una persona u organización real que cumpla este perfil.
STK-13 | Administrador de datos (rol interno del sistema) | Miembro del equipo (rol funcional interno) | Integrante del equipo SAAD a cargo del pipeline y las publicaciones (AC-05, ERF-SAAD-2026) | Confirmado | Alto | Alta | Alto | Alto | Ejecutar, auditar y versionar las actualizaciones de datos y modelos de forma reproducible. | Errores de reproducibilidad o de provenance que comprometan la validez de los datasets canónicos. | Estado de `scripts/run_pipeline.py`, resultados de tests y del manifest de provenance. | Por publicación de datos | Repositorio (Git, tests, pipeline) | Felipe Rivera (Data Engineer) | Gestionar de cerca | docs/06-requisitos/Especificacion_Requisitos_Funcionales.docx, sección 2.3, actor AC-05; PIPELINE.md | Este actor del sistema es interno y se cubre con el rol de Data Engineer (STK-02); se lista por separado porque la ERF lo define como actor propio.
STK-14 | SEREMI de Salud Región Metropolitana | Institución potencialmente interesada | Autoridad sanitaria regional | Potencial | Bajo | Alta | Alto | Medio | No documentadas; institución no contactada a la fecha de este documento. | No documentadas. | No aplica hasta que se establezca contacto. | No aplica | No aplica | Camila Aroca Muñoz (PM), si se decide iniciar contacto | Mantener satisfecho | README.md, sección "Público objetivo" (usuarios potenciales futuros, mención genérica a nivel de servicios de salud, no específicamente SEREMI) | No se encontró en el repositorio ninguna mención directa a la SEREMI como institución contactada o considerada. Se incluye por ser una institución típica del ámbito de planificación sanitaria regional que podría ser usuaria o validadora futura. | Confirmar si el equipo considera contactar a la SEREMI y en qué calidad.
STK-15 | Servicios de Salud Metropolitanos | Usuario potencial institucional | Servicios de Salud de la Región Metropolitana | Potencial | Bajo | Alta | Alto | Medio | No documentadas más allá de ser un usuario objetivo futuro genérico. | No documentadas. | No aplica hasta que se establezca contacto. | No aplica | No aplica | Camila Aroca Muñoz (PM), si se decide iniciar contacto | Mantener satisfecho | README.md, sección "Público objetivo" | Documentado explícitamente como usuario potencial futuro, no como cliente confirmado. | Confirmar si algún Servicio de Salud específico será contactado.
STK-16 | Establecimientos de urgencia (hospitales públicos, SAPU, SAR, SUR, CESFAM) | Usuario potencial institucional | Red pública de urgencia de la Región Metropolitana | Potencial | Bajo | Media | Medio | Medio | No documentadas más allá del perfil funcional "Jefatura de urgencia" (STK-12). | No documentadas. | No aplica hasta que se establezca contacto. | No aplica | No aplica | Camila Aroca Muñoz (PM), si se decide iniciar contacto | Monitorear | README.md, sección "Público objetivo"; dim_oferta_urgencia_rm (174 establecimientos, snapshot actual usado como insumo de datos, no como relación de stakeholder) | Los establecimientos son insumo de datos territoriales (dim_oferta_urgencia_rm), lo que es distinto de una relación de stakeholder activa; no se debe confundir ambas cosas. | Confirmar si algún establecimiento específico participará como validador.
STK-17 | Municipios y corporaciones de salud | Usuario potencial institucional | Gobierno local / corporaciones municipales de salud de la RM | Potencial | Bajo | Media | Medio | Bajo | No documentadas más allá de ser un usuario objetivo futuro genérico. | No documentadas. | No aplica hasta que se establezca contacto. | No aplica | No aplica | Camila Aroca Muñoz (PM), si se decide iniciar contacto | Monitorear | README.md, sección "Público objetivo" | Documentado explícitamente como usuario potencial futuro, no como cliente confirmado. Coincide con el perfil de cliente piloto (STK-08) sin ser lo mismo. | Confirmar si algún municipio específico será contactado.
STK-18 | MINSAL / DEIS y fuentes públicas asociadas (INE, MDS, OpenStreetMap, GTFS) | Fuente de datos oficial (actor externo de sistema) | Organismos públicos y proyectos abiertos que publican los datos consumidos por el pipeline | Confirmado como fuente de datos; no es cliente ni validador | Bajo | Alta | Alto | Alto | Ninguna hacia el proyecto; es una relación unidireccional de consumo de datos públicos (AC-07, ERF-SAAD-2026). | No aplica desde la perspectiva de la fuente; desde la perspectiva del proyecto, el riesgo es que cambien de formato, esquema o disponibilidad sin aviso. | No aplica (no hay relación de comunicación activa). | Según publicación de cada fuente | Descarga por lotes (archivos/servicios públicos) | Felipe Rivera (Data Engineer) | Mantener satisfecho | docs/06-requisitos/Especificacion_Requisitos_Funcionales.docx, sección 2.3, actor AC-07; PIPELINE.md; PROJECT_CONTEXT.md | El proyecto depende críticamente de la estabilidad de estas fuentes, pero no existe una relación de involucramiento en el sentido de gestión de stakeholders (es un proveedor pasivo de datos públicos).

## Matriz Poder-Interes
ID | Stakeholder | Poder | Interés | Cuadrante | Justificación breve | Acción recomendada
STK-01 | Camila Aroca Muñoz | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Poder alto e interés alto: decide, ejecuta o evalúa directamente el proyecto. | Comunicación frecuente y directa; involucrar en decisiones clave.
STK-02 | Felipe Rivera | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Poder alto e interés alto: decide, ejecuta o evalúa directamente el proyecto. | Comunicación frecuente y directa; involucrar en decisiones clave.
STK-03 | Cristopher Rojas | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Poder alto e interés alto: decide, ejecuta o evalúa directamente el proyecto. | Comunicación frecuente y directa; involucrar en decisiones clave.
STK-04 | Catalina Rodríguez | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Poder alto e interés alto: decide, ejecuta o evalúa directamente el proyecto. | Comunicación frecuente y directa; involucrar en decisiones clave.
STK-05 | Docente / Comisión evaluadora de la asignatura Capstone | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Poder alto e interés alto: decide, ejecuta o evalúa directamente el proyecto. | Comunicación frecuente y directa; involucrar en decisiones clave.
STK-06 | DUOC UC (entorno académico / Ingeniería en Informática) | Alto | Medio | Mantener satisfecho | Poder alto pero interés bajo/no activo: puede afectar el proyecto (como autoridad o fuente crítica) sin buscar involucrarse. | Informar de forma resumida en hitos relevantes; evitar sorpresas que afecten la relación.
STK-07 | Belén Guzmán (psicóloga) | Bajo | Alto | Mantener informado | Interés alto pero poder bajo: se beneficia o usa el sistema, pero no controla decisiones del proyecto. | Comunicar avances relevantes de forma periódica; recoger retroalimentación.
STK-08 | Cliente piloto (perfil aún sin identificar) | Medio | Alto | Mantener informado | Interés alto pero poder bajo: se beneficia o usa el sistema, pero no controla decisiones del proyecto. | Comunicar avances relevantes de forma periódica; recoger retroalimentación.
STK-09 | Gestor de red / Planificador sanitario | Bajo | Alto | Mantener informado | Interés alto pero poder bajo: se beneficia o usa el sistema, pero no controla decisiones del proyecto. | Comunicar avances relevantes de forma periódica; recoger retroalimentación.
STK-10 | Referente comunal de salud mental | Bajo | Medio | Monitorear | Poder e interés bajos o no confirmados: seguimiento mínimo, sin esfuerzo de involucramiento activo. | Seguimiento pasivo; escalar a otra estrategia solo si cambia su poder o interés.
STK-11 | Analista / Epidemiólogo de servicio | Bajo | Alto | Mantener informado | Interés alto pero poder bajo: se beneficia o usa el sistema, pero no controla decisiones del proyecto. | Comunicar avances relevantes de forma periódica; recoger retroalimentación.
STK-12 | Jefatura de urgencia | Bajo | Medio | Monitorear | Poder e interés bajos o no confirmados: seguimiento mínimo, sin esfuerzo de involucramiento activo. | Seguimiento pasivo; escalar a otra estrategia solo si cambia su poder o interés.
STK-13 | Administrador de datos (rol interno del sistema) | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Poder alto e interés alto: decide, ejecuta o evalúa directamente el proyecto. | Comunicación frecuente y directa; involucrar en decisiones clave.
STK-14 | SEREMI de Salud Región Metropolitana | Alto | Bajo | Mantener satisfecho | Poder alto pero interés bajo/no activo: puede afectar el proyecto (como autoridad o fuente crítica) sin buscar involucrarse. | Informar de forma resumida en hitos relevantes; evitar sorpresas que afecten la relación.
STK-15 | Servicios de Salud Metropolitanos | Alto | Bajo | Mantener satisfecho | Poder alto pero interés bajo/no activo: puede afectar el proyecto (como autoridad o fuente crítica) sin buscar involucrarse. | Informar de forma resumida en hitos relevantes; evitar sorpresas que afecten la relación.
STK-16 | Establecimientos de urgencia (hospitales públicos, SAPU, SAR, SUR, CESFAM) | Medio | Bajo | Monitorear | Poder e interés bajos o no confirmados: seguimiento mínimo, sin esfuerzo de involucramiento activo. | Seguimiento pasivo; escalar a otra estrategia solo si cambia su poder o interés.
STK-17 | Municipios y corporaciones de salud | Medio | Bajo | Monitorear | Poder e interés bajos o no confirmados: seguimiento mínimo, sin esfuerzo de involucramiento activo. | Seguimiento pasivo; escalar a otra estrategia solo si cambia su poder o interés.
STK-18 | MINSAL / DEIS y fuentes públicas asociadas (INE, MDS, OpenStreetMap, GTFS) | Alto | Bajo | Mantener satisfecho | Poder alto pero interés bajo/no activo: puede afectar el proyecto (como autoridad o fuente crítica) sin buscar involucrarse. | Informar de forma resumida en hitos relevantes; evitar sorpresas que afecten la relación.

## Estrategia Involucramiento
ID | Stakeholder | Estado actual de involucramiento | Estado deseado de involucramiento | Brecha | Acción para moverlo al estado deseado | Responsable | Fecha o hito asociado | Evidencia esperada
STK-01 | Camila Aroca Muñoz | Líder / sponsor interno | Líder / sponsor interno | Sin brecha | Mantener la cadencia de coordinación y actualización documental. | Equipo completo | Continuo | Commits de gestión/documentación; Acta actualizada.
STK-02 | Felipe Rivera | Apoyo activo / líder técnico de datos | Apoyo activo / líder técnico de datos | Sin brecha en su rol; riesgo de sobrecarga | Redistribuir tareas de Fase 2.1 para no concentrar todo el avance técnico en este rol. | Camila Aroca Muñoz (PM) | Fase 2.1 (2026-10-15) | Distribución de commits del backlog por persona.
STK-03 | Cristopher Rojas | Neutral (sin evidencia de commits en modelamiento) | Apoyo activo | Alta : el objetivo de forecasting depende de este rol y aún no muestra avance en el repositorio | Iniciar el dataset semanal de demanda y el baseline estacional ingenuo; registrar avance en el Kanban y en commits. | Cristopher Rojas, con seguimiento de Camila Aroca Muñoz | Fase 2.1 (2026-10-15) | Existencia de src/models/ y de commits asociados.
STK-04 | Catalina Rodríguez | Neutral (sin evidencia de commits en geoespacial/plataforma) | Apoyo activo | Alta : los objetivos de accesibilidad y comunicación dependen de este rol y aún no muestran avance en el repositorio | Iniciar el módulo base de datos geoespaciales (src/geo/) y el contrato de datos para API/frontend. | Catalina Rodríguez, con seguimiento de Camila Aroca Muñoz | Fase 2.1 (2026-10-15) | Existencia de src/geo/, src/api/ o frontend y de commits asociados.
STK-05 | Docente / Comisión evaluadora | Neutral (sin evidencia documental de aprobación formal reciente del alcance) | Apoyo activo | Media : existe una discrepancia entre el estado "Done" del Kanban y la ausencia de evidencia documental de aprobación | Solicitar y documentar explícitamente la validación del alcance vigente (acta, correo o minuta). | Camila Aroca Muñoz (PM) | Antes del cierre de Fase 2.1 (2026-10-15) | Acta o minuta de aprobación de alcance archivada en docs/.
STK-06 | DUOC UC (entorno académico) | Neutral | Neutral | Sin brecha : relación institucional de cumplimiento, no de involucramiento activo | Cumplir los hitos del calendario académico ya documentado. | Camila Aroca Muñoz (PM) | Cada hito académico | Entregas realizadas en las fechas de README.md.
STK-07 | Belén Guzmán | Apoyo (ya colaboró en la entrevista inicial) | Apoyo | Sin brecha relevante; mantener la relación abierta por si deriva a un cliente piloto | Informarle de la evolución del alcance en hitos relevantes; consultar si puede derivar un contacto de cliente piloto. | Camila Aroca Muñoz (PM) | Antes de Fase 2.3 (2026-11-26) | Registro de una eventual reunión de seguimiento en docs/03-bitacoras/ o similar.
STK-08 | Cliente piloto (no identificado) | Desconocedor (no identificado) | Apoyo / líder-sponsor de validación | Alta : no existe aún una persona u organización identificada | Activar la derivación vía Belén Guzmán y/o contacto directo con instituciones potenciales (STK-14 a STK-17). | Camila Aroca Muñoz (PM) | Antes de Fase 2.3 (2026-11-26) | Contacto confirmado y registrado en una bitácora.
STK-09 | Gestor de red / Planificador sanitario | Desconocedor (perfil sin persona real identificada) | Apoyo | Alta : no hay contacto real con este perfil | Identificar y contactar un perfil real, posiblemente a través del cliente piloto. | Camila Aroca Muñoz (PM) | Fase 2.3 (2026-11-26) | Registro de contacto o validación con una persona real de este perfil.
STK-10 | Referente comunal de salud mental | Desconocedor (perfil sin persona real identificada) | Neutral / Apoyo | Media | Identificar contacto si el cliente piloto pertenece a este perfil. | Camila Aroca Muñoz (PM) | Fase 2.3 (2026-11-26) | Registro de contacto, si corresponde.
STK-11 | Analista / Epidemiólogo de servicio | Desconocedor (perfil sin persona real identificada) | Apoyo | Media | Ofrecer acceso a diccionarios y EDA ya publicados como primer punto de contacto técnico. | Felipe Rivera (Data Engineer) | Fase 2.3 (2026-11-26) | Registro de contacto o uso de la documentación técnica por un perfil real.
STK-12 | Jefatura de urgencia | Desconocedor (perfil sin persona real identificada) | Neutral | Baja : perfil secundario respecto del objetivo central del MVP | Sin acción prioritaria mientras no exista un contacto real. | Camila Aroca Muñoz (PM) | Fase 2.3 (2026-11-26), si alcanza | No aplica hasta identificar un contacto real.
STK-13 | Administrador de datos (rol interno) | Líder (rol ya ejercido activamente) | Líder | Sin brecha | Mantener la disciplina de reproducibilidad y provenance ya implementada. | Felipe Rivera (Data Engineer) | Continuo | Ejecución y validación periódica de scripts/run_pipeline.py.
STK-14 | SEREMI de Salud RM | Desconocedor (sin contacto) | Neutral | Baja prioridad mientras no se decida contactarla | Evaluar en equipo si se justifica el contacto antes de Fase 2.3. | Camila Aroca Muñoz (PM) | A definir | Decisión de equipo registrada, si corresponde.
STK-15 | Servicios de Salud Metropolitanos | Desconocedor (sin contacto) | Neutral | Baja prioridad mientras no se decida contactarlos | Evaluar en equipo si se justifica el contacto antes de Fase 2.3. | Camila Aroca Muñoz (PM) | A definir | Decisión de equipo registrada, si corresponde.
STK-16 | Establecimientos de urgencia | Desconocedor (relación solo como fuente de datos territoriales) | Neutral | Baja prioridad; ya son insumo de datos, no interlocutores activos | Sin acción prioritaria; mantener como insumo de datos. | Felipe Rivera (Data Engineer) | No aplica | No aplica.
STK-17 | Municipios y corporaciones de salud | Desconocedor (sin contacto) | Neutral | Baja prioridad mientras no se decida contactarlos | Evaluar en equipo si se justifica el contacto antes de Fase 2.3. | Camila Aroca Muñoz (PM) | A definir | Decisión de equipo registrada, si corresponde.
STK-18 | MINSAL/DEIS y fuentes públicas asociadas | Neutral (relación pasiva de consumo de datos públicos) | Neutral | Sin brecha : no corresponde un involucramiento activo con una fuente pasiva de datos | Monitorear cambios de esquema o disponibilidad mediante el manifest de provenance. | Felipe Rivera (Data Engineer) | Continuo | data/raw/provenance_manifest.json actualizado.