|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas. Las actividades de auditoría de fuentes, pipeline reproducible y modelo de demanda están cumplidas, aunque el holdout del modelo aún no está cerrado. El prototipo y la arquitectura están parcialmente hechos. El análisis de duración de estadía de hospitalización está pendiente; solo existe el perfilado descriptivo. La accesibilidad OSM/GTFS no tiene código todavía, y las pruebas con usuarios y el despliegue no se han iniciado. Lo que más facilitó el avance fue contar con datos oficiales disponibles y un pipeline reproducible desde el principio. Lo que lo dificultó fueron los datos que cambian (el archivo de urgencias 2026 se actualizó con un corte nuevo), los caracteres corruptos en origen en egresos 2024–2025, y un maestro de establecimientos que pasó de 1.172 a 1.181 registros.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a los datos que cambian, registramos la procedencia de cada descarga con su hash, y el pronóstico persistido guarda el SHA256 de sus entradas, de modo que si algo cambia el sistema lo detecta y recalcula. El subregistro de 2020 se excluye de las comparaciones y queda documentado. La accesibilidad es la dificultad más seria y aún no tiene respuesta: planeo reducir el alcance al MVP de la ERF v1.1, con cobertura por red vial y sin isócronas de transporte público, y dejar explícito lo que queda fuera, a confirmar con la docente. Los intervalos regionales están mal calibrados (cubren 70% frente al 80% nominal); lo reportaremos como limitación en lugar de ocultarlo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco la reproducibilidad: cada cifra sale de código, y el modelo supera al baseline en las comunas en los ocho horizontes, medido y no supuesto. Lo mejoraría en dos cosas. Primero, el alcance creció hacia la landing, la identidad visual y la persistencia, mientras accesibilidad y el análisis de estadía avanzaron poco; fue una priorización equivocada frente al compromiso APT. Segundo, el tablero de tareas está desactualizado y no refleja lo que ya está implementado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? A la docente: ¿los horizontes 1 a 3 son aceptables como operativos sin cambiar el compromiso de 4 a 8 semanas? ¿Qué cobertura de intervalo es aceptable reportar cuando el resultado regional queda bajo el nominal? ¿Podemos reducir la accesibilidad a red vial si el GTFS no se integra a tiempo? ¿Cómo documentamos la contribución individual en un repositorio compartido? A mis pares: ¿quién toma la accesibilidad y el análisis de estadía?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. En el Gantt, accesibilidad y plataforma están asignadas a la misma persona, una carga poco sostenible, y accesibilidad no tiene avance. Catalina figura como geoespacial en el README y tiene despliegue y arquitectura, así que sería la candidata natural para accesibilidad. Faltan actividades: tests de datos con fixtures, un CI básico, el diccionario de datos procesados y la validación con el usuario piloto. Antes de reasignar, hay que confirmar con el equipo que los roles siguen vigentes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Positivo: la división por áreas está clara en el plan, las decisiones quedan registradas en bitácoras y el repositorio mantiene estándares técnicos parejos. A mejorar: la contribución es desigual (desde agosto, una cuenta concentra 38 de 59 commits), aunque no puedo asociar cuentas con personas con certeza y el número por sí solo no mide el trabajo. Todo se commitea directo a main, sin revisión por pull request, y eso permitió que un cambio sobrescribiera el trabajo de otro en PROJECT_CONTEXT.md. Y el tablero no refleja el estado real, lo que dificulta ver quién hace qué.