## 01_Introduccion
SAAD / CAPSTONE 2026 · GESTIÓN ÁGIL / EVIDENCIA RETROSPECTIVA
Bitácora retrospectiva de coordinaciones tipo Daily Scrum
Sistema de Análisis y Anticipación de Demanda de Urgencia en Salud Mental para la Región Metropolitana
PERÍODO DOCUMENTADO |  | TOTAL DE INSTANCIAS | INTEGRANTES EN CADA REGISTRO | FECHA DE CORTE DOCUMENTAL
17 ago – 8 oct 2026 |  | 16 | Camila · Catalina · Christopher · Felipe | 2026-10-08
A · PRESENTACIÓN DEL ARTEFACTO
◆ 1 · Naturaleza del registro |  |  | ◆ 2 · Metodología de reconstrucción retrospectiva
Esta bitácora reconstruye retrospectivamente intercambios de coordinación del equipo. Debido a disponibilidad de tiempo si bien estos seguían la estructura de un Daily Scrum, no fueron diarios, sino que se realizaban a medida que el avance del proyecto demandaba monitoreo o acuerdos. La mayoría de estas instancias se llevaron a cabo por videollamada. Lectura obligada: estas coordinaciones fueron reconstruidas retrospectivamente y no constituyen necesariamente reuniones Daily Scrum formales ni realizadas diariamente. Esta bitácora no es evidencia de ceremonias Scrum formales con periodicidad diaria. |  |  | Orden cronológico. Participantes identificados se refiere a intervenciones explícitas en WhatsApp, no a asistencia a una reunión formal. En cada registro figuran los cuatro integrantes para visualizar las faltas de actualización. Cada registro se organiza en: A. Seguimiento individual · B. Decisiones, bloqueos y actualización del tablero · C. Alineación con el objetivo.
◆ 3 · Convenciones de trazabilidad |  |  | ◆ 4 · Ausencia de actualizaciones
Documentado: intercambio explícito del cual se dejó registro escrito. Sintetizado: integra mensajes conectados en la misma coordinación. Inferido parcialmente: derivación razonable, rotulada y nunca presentada como acuerdo. |  |  | “Sin actualización registrada” significa ausencia de reporte verificable para esa persona en la fecha analizada; no equivale a inactividad.
◆ 5 · Estados de cumplimiento (¿Llega a fecha?) |  |  | ◆ 6 · Fuentes y exclusiones
“Sí / En riesgo / No / Sin información suficiente” evalúa solo la evidencia disponible entonces, no el resultado final conocido hoy. Estados posibles: Sí · En riesgo · No · Sin información suficiente (ver leyenda más abajo). |  |  | El Word incluye el encabezado «Fuentes y exclusiones» en su primera página, pero no consigna texto bajo él; por eso no se agrega ningún contenido inventado. Lo que el documento sí indica sobre fuentes: los participantes identificados corresponden a intervenciones explícitas en WhatsApp, no a asistencia a una reunión formal (índice); los reportes de prueba proceden de mensajes de integrantes y de archivos de auditoría (síntesis).
LEYENDA
Trazabilidad |  | Documentado: registro escrito explícito | Sintetizado: integra mensajes conectados | Inferido parcialmente: nunca presentado como acuerdo
¿Llega a fecha? |  | Sí | En riesgo | No
Gris: Sin información suficiente. Los estados evalúan solo la evidencia disponible entonces, no el resultado final conocido hoy. «Sin actualización registrada» no equivale a inactividad.
B · ÍNDICE CRONOLÓGICO DE INSTANCIAS (clic en N.º o Fecha para ir al registro)
N.º | Fecha | Participantes que intervinieron | Tema / evidencia principal | Nivel
1 | 2026-08-17 | Camila, Catalina, Christopher, Felipe | Entrevista de dominio y difusión de hallazgos | Directo
2 | 2026-08-18 | Camila, Catalina, Christopher, Felipe | Programación de reunión de definición y metodología | Directo
3 | 2026-08-20 | Camila, Catalina, Christopher, Felipe | Hitos institucionales, repositorio y OneDrive | Directo
4 | 2026-08-26 | Camila, Christopher, Felipe | Migración a repositorio central y búsqueda de validador | Directo
5 | 2026-08-30 | Camila, Felipe | Inventario de datos y limitaciones de publicación | Directo
6 | 2026-08-31 | Camila, Catalina, Christopher, Felipe | Evidencias, Kanban y preparación de presentación Fase 1 | Directo
7 | 2026-09-02 | Camila, Catalina, Christopher, Felipe | Cierre técnico y documental para exposición | Directo
8 | 2026-09-03 | Camila, Catalina, Felipe | Retroalimentación de la presentación Fase 1 | Directo
9 | 2026-09-09 | Camila, Catalina, Christopher, Felipe | Reparto inicial de entregables de Fase 2.1 | Directo
10 | 2026-09-14 | Camila, Catalina, Christopher, Felipe | Distribución documental y meta de cierre anticipado | Directo
11 | 2026-09-28 | Camila, Christopher | Actualización de Kanban y estado documental/MVP | Directo
12 | 2026-09-29 | Camila, Christopher, Felipe | Diagnóstico de pipeline desactualizado y nuevas tareas geoespaciales | Directo
13 | 2026-10-03 | Felipe, Christopher | Corrección de refresh DEIS 2026 y manejo de errores | Directo
14 | 2026-10-04 | Camila, Catalina, Christopher, Felipe | Check-in transversal previo al 15 de octubre | Directo
15 | 2026-10-07 | Camila, Catalina, Felipe | Pruebas cruzadas, certificación del pipeline y publicación | Directo
16 | 2026-10-08 | Camila, Catalina, Christopher, Felipe | Revisión docente y ajuste formal de la entrega 2.1 | Directo

## 02_Daily_Scrums
SAAD · CAPSTONE 2026 ¦ Tablero Daily Scrum | [6 empty] | ◂ 01_Introducción e índice |  |  | 03_Síntesis ▸
Tablero Daily Scrum · 16 registros
Coordinaciones reconstruidas retrospectivamente · 17 de agosto al 8 de octubre de 2026 · No constituyen necesariamente reuniones Daily Scrum formales ni diarias.
NAVEGACIÓN RÁPIDA · clic para ir al registro
01 · 17 ago |  | 02 · 18 ago |  | 03 · 20 ago |  | 04 · 26 ago |  | 05 · 30 ago |  | 06 · 31 ago
07 · 02 sep |  | 08 · 03 sep |  | 09 · 09 sep |  | 10 · 14 sep |  | 11 · 28 sep |  | 12 · 29 sep
13 · 03 oct |  | 14 · 04 oct |  | 15 · 07 oct |  | 16 · 08 oct
¿Llega a fecha? | Sí |  | En riesgo |  | No |  | Sin información suficiente |  | Evalúa solo la evidencia disponible entonces, no el resultado conocido hoy.
REGISTRO 01 ¦ 17 ago 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Entrevista de dominio y difusión de hallazgos
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Tras preparar preguntas para una especialista, Camila y Catalina participaron en una entrevista a Belén Guzmán. La coordinación permitió compartir la bitácora con el equipo y abrir la revisión del alcance.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Informó que se realizó la entrevista y compartió la bitácora ordenada. |  |  | Recoger comentarios y usar los hallazgos para ajustar la definición. |  |  | Requiere revisión grupal y confirmar factibilidad de la necesidad levantada. |  |  | Sin información suficiente
Catalina | Confirmó su presencia en la reunión y solicitó acceso a documentos. |  |  | Revisar y utilizar hallazgos en la definición del producto. |  |  | Acceso a documentación compartida. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Acusó recibo de la información de la entrevista. |  |  | Sin próximo avance individual confirmado. |  |  | Depende de recibir/revisar la bitácora. |  |  | Sin información suficiente
Felipe | Había preparado el documento de descripción y preguntas para Belén el 16/08; el 17 dijo que revisaría la bitácora al día siguiente. |  |  | Revisar respuestas para afinar descripción del proyecto. |  |  | Conclusiones de la entrevista. |  |  | Sin información suficiente
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Hallazgo de necesidades de cupos en tiempo real, todavía sin evaluación de viabilidad técnica e institucional. |  |  |  | Usar entrevista como insumo, sin asumir que la funcionalidad de cupos ya formaba parte del MVP. |  |  |  | Registrar levantamiento de necesidades y revisión del alcance; no se acredita movimiento de tarjeta ese día.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Sí contribuyó al descubrimiento del problema y al futuro alcance, antes de fijar un MVP demostrable.
REGISTRO 02 ¦ 18 ago 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Programación de reunión de definición y metodología
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Se realizó una llamada breve grupal de 15 minutos en que se acordó agendar una reunión más extensa para definir alcance del proyecto y comenzar a organizarse mediante Kanban u otra metodología con tareas claras. Los cuatro negociaron horario para compatibilizar las prácticas y el Capstone.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Propuso reunión y envió invitación para el viernes a las 12:00. |  |  | Preparar definición de proyecto y propuesta de organización. |  |  | Disponibilidad por reuniones laborales. |  |  | Sí: invitación enviada
Catalina | Propuso opciones horarias y confirmó recepción de la invitación. |  |  | Participar en definición y distribución de tareas. |  |  | Disponibilidad de agenda laboral. |  |  | Sí: convocatoria confirmada
Christopher | Aceptó reunirse el viernes y confirmó invitación. |  |  | Asistir y precisar entregables iniciales. |  |  | Consultó además por autoevaluaciones del jueves. |  |  | Sí: convocatoria confirmada
Felipe | Señaló disponibilidad y confirmó recepción de la invitación. |  |  | Participar de la reunión. |  |  | Sin bloqueo técnico comunicado. |  |  | Sí: convocatoria confirmada
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Coordinación limitada por agendas laborales y dudas sobre entregables inmediatos. |  |  |  | Reunión agendada para el viernes 21/08 a las 12:00. |  |  |  | Se propuso crear el Kanban y distribuir tareas
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Impacto / conclusión |  |  | La coordinación habilitó la definición temprana del producto y un sistema de seguimiento antes de la Fase 1.
Nota: en el Word, el registro 02 incluye esta línea final sin el encabezado «C. Alineación con el objetivo».
REGISTRO 03 ¦ 20 ago 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Hitos institucionales, repositorio y OneDrive
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Tras compartirse las exigencias de la asignatura y los hitos de septiembre, octubre y noviembre, el equipo priorizó herramientas de trabajo y acceso a la documentación.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Compartió fechas oficiales y pidió crear GitHub y OneDrive, aún inexistentes según su mensaje. |  |  | Organizar entregables para el 03/09 y centralizar documentación. |  |  | Repositorios, permisos y documentos deben quedar accesibles. |  |  | En riesgo: entrega cercana y estructura en creación
Catalina | Reiteró necesidad de compartir repositorio y OneDrive; confirmó acceso a carpeta y entregó usuario GitHub. |  |  | Verificar acceso y comenzar documentos de entrega. |  |  | Configuración pública y colaboración en repositorio. |  |  | Sí
Christopher | Creó y compartió enlace a OneDrive y repo inicial Kytope/capstone-apt; consultó permisos de visibilidad. |  |  | Gestionar invitaciones y preparar presentación tras definir alcance. |  |  | Depende de definición y revisión de acceso. |  |  | Sí: recursos iniciales publicados
Felipe | Entregó usuario GitHub y planteó duda sobre documentos individuales. |  |  | Revisar documentos requeridos y aportar al repositorio. |  |  | Criterios de entrega individual y acceso al proyecto. |  |  | Sí
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
La documentación y repositorios aún se encontraban en configuración inicial. |  |  |  | Priorizar acceso al repositorio, OneDrive y documentación de la Fase 1; fecha oficial de exposición: 03/09. |  |  |  | Crear tareas para accesos, documentos Fase 1 y PPT. No se constató actualización de un tablero esa fecha.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Directamente pertinente a la entrega del 03/09 y a dejar una base trazable de trabajo.
REGISTRO 04 ¦ 26 ago 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Migración a repositorio central y búsqueda de validador
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | La imposibilidad de crear GitHub Project sobre el repositorio original llevó a Camila a abrir Proyecto-Capstone. También se revisó la falta de cliente piloto confirmado y las preguntas para la docente.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Creó nuevo repositorio, invitó a Catalina y Christopher y compartió su URL. |  |  | Agregar a Felipe, preparar preguntas para docente y ordenar cronograma después de validación. |  |  | Permisos de proyecto; problemas de acceso a OneDrive; cliente piloto pendiente. |  |  | En riesgo: quedan validaciones previas a la Fase 1
Catalina | Sin actualización de avance ese día; figura como invitada al nuevo repo. |  |  | Sin compromiso individual comunicado en la conversación. |  |  | Requiere acceso confirmado al repositorio nuevo. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Facilitó enlace a OneDrive y recordó subir entregables individuales. |  |  | Mantener documentación y acceso desde nuevo repositorio. |  |  | Cambio de repositorio de trabajo. |  |  | Sin información suficiente
Felipe | Informó push en repositorio antiguo y entregó usuario friveramm. |  |  | Trasladar avances al nuevo repo y continuar trabajo de datos. |  |  | Duplicidad temporal de repositorios; permisos de colaboración. |  |  | En riesgo: trabajo aún en repo anterior
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Repo anterior sin permisos adecuados, OneDrive intermitente y validador del problema aún no definido. |  |  |  | Centralizar en github.com/Camila-Aroca/Proyecto-Capstone; confirmar con docente alcance, evidencias y eventual Gantt. |  |  |  | Nuevo GitHub Project asociado a repo central; se prevé cargar tareas y asignarlas después de validación.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Resuelve dependencias organizativas y de trazabilidad indispensables para el trabajo de desarrollo.
REGISTRO 05 ¦ 30 ago 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Inventario de datos y limitaciones de publicación
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Felipe intentó publicar datasets y reportó dificultades por tamaño. Camila requirió un inventario de fuentes para respaldar la presentación de la solución.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Precisó que bastaba indicar fuentes consideradas para la PPT si subirlas resultaba pesado. |  |  | Integrar inventario de datos a la presentación. |  |  | Listado confiable de datasets y sus períodos. |  |  | Sí: insumo descriptivo recibido
Catalina | Sin actualización registrada el 30/08. |  |  | Sin compromiso individual comunicado ese día. |  |  | En contexto, existía propuesta de diagrama de arquitectura del 29/08. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Sin actualización registrada el 30/08. |  |  | Sin compromiso individual comunicado ese día. |  |  | El 29/08 había compartido un enlace corregido a Figma. |  |  | Sin información suficiente
Felipe | Informó problemas por peso al subir datos por Git LFS y Drive; detalló cartografía censal, egresos y urgencias. |  |  | Corregir empaquetado cuando sea posible y seguir recopilando fuentes. |  |  | Archivos comprimidos redundantes; tiempos de descarga; actualización diferencial de bases. |  |  | En riesgo: datasets aún difíciles de reproducir
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
El tamaño de la data y archivos duplicados impedían una transferencia sencilla. |  |  |  | Usar inventario verificable en presentación y dejar optimización de publicación como tarea separada. |  |  |  | Abrir/actualizar carga e inventario de datasets; el chat no muestra cambio concreto de columna.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Permite explicar las fuentes de análisis, sin detener el cierre documental por un problema de almacenamiento.
REGISTRO 06 ¦ 31 ago 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Evidencias, Kanban y preparación de presentación Fase 1
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | A tres días de la exposición, Camila informó cambios en definición del proyecto, tablero y materiales para presentar; persistía un problema al crear tareas desde la terminal.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Añadió evidencias a definición; comenzó a cargar tareas al Kanban; publicó versión de PPT y guion de 10 minutos. |  |  | Continuar carga del Kanban y cerrar revisión de materiales. |  |  | Problema técnico al operar el tablero desde terminal. |  |  | Sí para materiales; Kanban aún parcial
Catalina | Consultó alcance de la Fase 3; sin avance individual ese día. |  |  | Sin próximo avance específico documentado. |  |  | Requiere confirmación del calendario final. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Respondió tentativamente a la consulta sobre Fase 3. |  |  | Sin próximo avance específico documentado. |  |  | Sin bloqueo comunicado. |  |  | Sin información suficiente
Felipe | Acusó recibo de versiones compartidas. |  |  | Revisar documentación según dinámica de presentación. |  |  | Dependencia de la versión definitiva. |  |  | Sin información suficiente
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Carga de GitHub Project por terminal inconclusa. |  |  |  | Priorizar revisión de PPT y guion mientras continúa la carga de tareas. |  |  |  | Camila reportó carga parcial y continuidad al día siguiente; no se infiere que todas las tarjetas se hayan completado.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Cierre directo de evidencia, relato y tareas antes de exposición Fase 1.
REGISTRO 07 ¦ 02 sep 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Cierre técnico y documental para exposición
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | El equipo revisó definición, GTFS y datos externos, tecnología frontend, procesamiento batch, arquitectura, pantallas Figma y distribución del relato previo a exponer.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Corrigió PPT y guion, pidió revisión, organizó intervenciones y subió versiones recientes. |  |  | Completar envío de documentos individuales y preparar exposición. |  |  | Revisión final del documento y coordinación de pantallas/diagrama. |  |  | Sí: materiales listos según comunicación de madrugada
Catalina | Indicó preferencia por React; revisó arquitectura batch, ajustó diagrama en PPT y comentó documento. |  |  | Presentar arquitectura y herramientas; revisar versión final. |  |  | Definición de persistencia y diagrama exacto; acceso a archivos. |  |  | Sí: diagrama y comentarios incorporados
Christopher | Actualizó presentación a React, trabajó pantallas Figma y pidió comprobar enlace; aceptó revisión. |  |  | Mostrar prototipo y apoyar cierre de presentación. |  |  | Límite inicial de pantallas Figma y modo de mostrar interacciones. |  |  | Sí: prototipo accesible para el equipo
Felipe | Apoyó ajustes sobre segmentación como sugerencias; validó elección de React y periodicidad de fuentes. |  |  | Exponer problema y solución con guion redistribuido. |  |  | Aceptación de ajustes de segmentación. |  |  | Sí: aportes revisados antes de exposición
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Dudas sobre alcance de datos externos, capacidad del prototipo y visibilidad del diagrama. |  |  |  | Preferencia compartida por React; batch considerado apropiado; usar capturas en PPT y prototipo abierto si se solicita. |  |  |  | Tareas de definición, arquitectura, frontend y PPT avanzaron; no consta movimiento exacto de issues.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Es la coordinación de integración más completa antes de la Fase 1 y fija criterios iniciales del diseño.
REGISTRO 08 ¦ 03 sep 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Retroalimentación de la presentación Fase 1
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Después de exponer, el equipo consolidó observaciones de la profesora y acciones para mejorar futuras presentaciones.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Resumió feedback: más imágenes, menos texto, logo/nombre, serverless, riesgos y justificación AWS. |  |  | Incorporar retroalimentación y planificar ensayo próximo. |  |  | Confirmación formal del feedback en AVA. |  |  | Sí: Fase 1 presentada; mejoras futuras abiertas
Catalina | Confirmó lista de feedback y sugirió grabarse para ensayar. |  |  | Apoyar mejora de claridad y exposición. |  |  | Feedback docente pendiente de publicación en AVA. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Sin actualización concreta en este intercambio de retroalimentación. |  |  | Sin próximo avance individual comunicado. |  |  | Sin bloqueo comunicado. |  |  | Sin información suficiente
Felipe | Reconoció nervios y manifestó interés en practicar con grabación. |  |  | Ensayar intervención oral para próxima instancia. |  |  | Práctica de relato y seguridad al presentar. |  |  | Sin información suficiente
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Presentación susceptible de mejorar en claridad visual y fundamentos de arquitectura. |  |  |  | Conservar mejoras para siguiente exposición; no confundir sugerencias con tareas cerradas. |  |  |  | Registrar tareas de branding, riesgos, arquitectura y ensayo; sin evidencia de movimientos ese día.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Retroalimentación útil para mejorar la calidad del proyecto y futuras exposiciones, sin atribuir a esta fecha decisiones docentes posteriores.
REGISTRO 09 ¦ 09 sep 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Reparto inicial de entregables de Fase 2.1
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Tras la comunicación de la nueva pauta, se propuso adelantar documentación por frentes antes de reunirse nuevamente.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Compartió pauta de Fase 2.1 y aceptó colaboración con skills en repo. |  |  | Actualizar Kanban al día siguiente con entregables de la nueva etapa. |  |  | Distribución definitiva y estado de tablero pendientes. |  |  | Sin información suficiente
Catalina | Confirmó disponibilidad de clase y planteó crear skills reutilizables para Claude Code. |  |  | Compartir skills si se desarrollan; participar en coordinación. |  |  | No hay resultado de skills verificado ese día. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Se ofreció para ítems 8, 9, 14 y 16 de pauta (requisitos, arquitectura, UML). |  |  | Iniciar documentos y diagramas con requisitos generales. |  |  | Tecnologías y especificaciones aún por cerrar. |  |  | En riesgo: varios frentes por precisar
Felipe | Se ofreció a revisar fuentes y aceptó avanzar ítem 15 (modelo de base de datos). |  |  | Desarrollar modelo de datos compatible con pipeline. |  |  | Dependencia de estructura y fuentes de datos. |  |  | Sin información suficiente
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
La pauta tiene numerosos entregables y se necesitaba asignación granular. |  |  |  | Distribución preliminar por números de la pauta; no asignar estos números como identificadores de issue GitHub. |  |  |  | Camila anunció actualización para 10/09, sin prueba de que se realizara ese día.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Vinculó especializaciones técnicas con documentos solicitados para el 15/10.
REGISTRO 10 ¦ 14 sep 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Distribución documental y meta de cierre anticipado
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Se discutió cerrar los entregables el 04/10, reservando el 05–08/10 como margen. Camila asignó tareas documentales y pidió revisar responsabilidades técnicas.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Asignó documentación Fase 2.1 en tablero y reconoció retraso previo de actualización. |  |  | Revisar el resto del backlog con el grupo el jueves y fijar responsables. |  |  | Existen tarjetas no asignadas y alcance por depurar. |  |  | En riesgo: planificación interna del 04/10 exigente
Catalina | Aceptó la propuesta de planificación anticipada. |  |  | Revisar en reunión tareas remanentes del backlog. |  |  | No informó tarea técnica concreta ese día. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Informó avances en requisitos funcionales/no funcionales y UML de casos de uso y componentes. |  |  | Completar documentación técnica y delimitar UML. |  |  | Necesita coordinar alcance de los demás diagramas. |  |  | Sin información suficiente
Felipe | Informó que trabajaba en un dataset MVP unificado. |  |  | Continuar consolidación del dataset. |  |  | Depende de limpieza e integración de las fuentes. |  |  | Sin información suficiente
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Riesgo de acumulación de entregables, tarjetas sin responsable y dudas sobre la necesidad de ciertas tareas. |  |  |  | Propuesta de cierre el 04/10, con buffer 05–08/10; hubo adhesión parcial, no acta de aprobación formal. |  |  |  | Camila reportó asignación de documentación; se propone revisar y repartir backlog técnico el jueves.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | La coordinación separó documentación, modelo y diagramas para llegar con margen a Fase 2.1.
REGISTRO 11 ¦ 28 sep 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Actualización de Kanban y estado documental/MVP
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Christopher · Nivel: Directo · Modalidad: Coordinación asincrónica por WhatsApp · Reconstrucción: Documentado
Contexto |  | El documento no consigna un texto de contexto para este registro; solo indica modalidad y reconstrucción.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Informó documentos generados y actualización del estado de todas las tareas del backlog. |  |  | Revisar/publicar documentos y contrastar estados con responsables técnicos. |  |  | Pendiente revisión final antes de repo. |  |  | En riesgo: publicación no terminada
Catalina | Sin actualización registrada el 28/09. |  |  | Sin próximo avance individual comunicado. |  |  | Podría recibir tareas de desarrollo tras revisión, aún sin asignación confirmada en el chat. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Informó que trabajaba en MVP y aceptó revisar tareas sin dueño de desarrollo. |  |  | Redistribuir a Catalina/Felipe, corregir estados y señalar redundancias. |  |  | Necesita inspección técnica de backlog y código. |  |  | Sin información suficiente
Felipe | Sin actualización registrada el 28/09. |  |  | Sin compromiso individual comunicado ese día. |  |  | Depende de la revisión de asignaciones técnicas. |  |  | Sin información suficiente
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Desalineación entre avances reales y estados/asignaciones del tablero. |  |  |  | Separar artefactos creados localmente de publicados y aceptar revisión cruzada del backlog. |  |  |  | Actualización general reportada por Camila; revisión técnica de tareas sin asignación comprometida por Christopher.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Corrige visibilidad de avance hacia la entrega y evita confundir borradores con evidencia publicada.
REGISTRO 12 ¦ 29 sep 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Diagnóstico de pipeline desactualizado y nuevas tareas geoespaciales
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Christopher revisó backlog técnico y detectó que el pipeline descargaba hasta el 01/09. Distribuyó necesidades de actualización de datos y geoespacial.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Agradeció actualización; no informó avance técnico ese día. |  |  | Mantener coordinación del Kanban tras reasignación. |  |  | Debe reflejar responsables y dependencias actualizadas. |  |  | Sin información suficiente
Catalina | No respondió el 29/09; fue mencionada como destinataria de nuevas tareas. |  |  | Pendiente confirmar ejecución de src/geo, establecimientos, isócronas OSM/GTFS y Docker. |  |  | Asignaciones reportadas por Christopher, no compromiso expresado por ella ese día. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Informó asignación de tareas y diagnosticó pipeline con errores no fatales y datos hasta 01/09. |  |  | Apoyar integración de app y resolver dudas de ejecución. |  |  | Módulos geo y refresh de datos requieren otros integrantes. |  |  | En riesgo: pronóstico usa semanas ya transcurridas
Felipe | Acusó recibo y señaló que revisaría cuando pudiera. |  |  | Analizar fallos y crear actualización manual o automática de urgencias. |  |  | Fuente DEIS; datos descargados con corte antiguo. |  |  | En riesgo: snapshot 2026 desactualizado
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Pipeline ejecutaba con avisos y dejaba pronósticos sobre semanas ya pasadas. |  |  |  | Priorizar refresh DEIS y separar tareas de georreferenciación, isócronas y despliegue; no se consideran resueltas en esta fecha. |  |  |  | Christopher dijo haber asignado tareas; conservar comprobación de estados y criterios antes de pasar a Done.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Crítico para la utilidad del pronóstico y para integrar componentes del MVP; isócronas avanzadas podían aplazarse.
REGISTRO 13 ¦ 03 oct 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Corrección de refresh DEIS 2026 y manejo de errores
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Felipe, Christopher · Nivel: Directo
Contexto |  | Felipe informó una corrección concreta: el pipeline reutilizaba raw/processed 2026 y omitía obtener una nueva versión del DEIS.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Sin actualización registrada el 03/10. |  |  | Sin compromiso individual documentado ese día. |  |  | Sin bloqueo comunicado. |  |  | Sin información suficiente
Catalina | Sin actualización registrada el 03/10. |  |  | Sin compromiso individual documentado ese día. |  |  | Sin bloqueo comunicado. |  |  | Sin información suficiente
Christopher | Acusó recibo de la corrección compartida. |  |  | Probar modelo después del refresh local, si corresponde. |  |  | Depende de que los datos locales se actualicen antes de ejecutar pronóstico. |  |  | Sin información suficiente
Felipe | Corrigió refresh de urgencias 2026 y manejo de fallos; explicó comando --refresh-current-urgencias. |  |  | Pedir logs ante errores y apoyar incorporación posterior. |  |  | Datos raw/processed no viajan por Git; cada equipo debe ejecutar refresh. |  |  | Sí: solución manual reportada
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
El cache local ocultaba actualizaciones de datos; fallos podían registrarse como éxito. |  |  |  | Habilitar actualización manual reproducible; no se declara automatización desde frontend. |  |  |  | Actualizar tareas de descarga/refresh con evidencia de comando, sujeto a pruebas posteriores.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Elimina una causa directa de pronósticos obsoletos y mejora control de ejecución.
REGISTRO 14 ¦ 04 oct 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Check-in transversal previo al 15 de octubre
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Camila revisó repo y Kanban y formuló preguntas individuales sobre pruebas, MVP, pipeline, geo, arquitectura y presupuesto. Hubo respuestas de los tres compañeros.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Reportó auditoría de repo/tablero y solicitó estado listo/en curso/bloqueado con evidencia. |  |  | Actualizar Kanban, acordar demo y consultar a docente el jueves. |  |  | Varias tareas no reflejaban progreso; entregables propios también pendientes. |  |  | En riesgo: meta interna del 04/10 no cerrada
Catalina | Reportó que trabajaba en #83 (arquitectura), aún local en equipo laboral. |  |  | Usar trabajo de arquitectura para presupuesto #96 y publicarlo. |  |  | No podía mostrar evidencia remota del archivo en curso. |  |  | En riesgo: #83 sin publicar
Christopher | Informó pytest ejecutados satisfactoriamente y consideró que faltaban ajustes para demo, no para MVP mínimo. |  |  | Determinar ajustes de actualización desde interfaz, establecimientos y datos extra. |  |  | Tiempo limitado para añadir funciones antes del 15/10. |  |  | En riesgo para demo ampliada; MVP base reportado
Felipe | Dijo que revisión detallada de issues sería lunes/martes; esperaba que pipeline completo no fallara. |  |  | Confirmar #43–46, #98 y corrida completa con evidencia. |  |  | No confirmó certificación completa el 04/10. |  |  | Sin información suficiente
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Brecha entre ejecución, documentación publicada y ambición de demo (actualizador UI, mapa, covariables). |  |  |  | Camila planteó el 05/10 reducir alcance para la fase, sin registrar acuerdo definitivo el 04/10. |  |  |  | Check-in por #43–46, #56–57, #83, #88–89, #96, #98; actualizar estados solo tras evidencia.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Muy alta: asigna verificaciones críticas para video y entrega, evitando incorporar funciones a última hora.
REGISTRO 15 ¦ 07 oct 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Pruebas cruzadas, certificación del pipeline y publicación
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | Catalina resolvió un problema de CodigoRegion, ejecutó en Mac y reportó dificultades en una segunda máquina; Felipe informó certificación y Camila pidió verificar demo y estado del Kanban.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Movió algunas tarjetas a In review tras auditoría y preguntó si el sistema estaba listo para mostrar. |  |  | Coordinar demostración docente y revisión de evidencias. |  |  | No había ejecutado el proyecto completo en su computador. |  |  | En riesgo: demo pendiente de verificar en sesión
Catalina | Detectó/reguló datos antiguos sin CodigoRegion, hizo push desde equipo personal y confirmó ejecución en Mac; reportó lentitud en Lenovo. |  |  | Completar prueba en Lenovo y contrastar resultados/outputs. |  |  | Bloqueo de push desde PC laboral; backtesting lento en equipo personal. |  |  | En riesgo: segunda máquina aún sin cierre confirmado
Christopher | Sin actualización registrada durante el 07/10. |  |  | Sin próximo avance individual comunicado. |  |  | Dependencia general de versión de datos y demo. |  |  | Sin información suficiente
Felipe | Reportó #43–46 resueltas; 384 tests, 77/77 outputs y exit_code 0; subió commit a79d308. |  |  | Comparar EDA y revisar observaciones de benchmark/holdout. |  |  | #98 manual resuelta; automatización/app queda como posible trabajo futuro. |  |  | Sí para pipeline reportado; no prueba completa de portabilidad
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
Defectos de datos históricos y diferencias de velocidad/permisos en máquinas de desarrollo. |  |  |  | No prometer actualización automática en app; diferenciar certificación de pipeline y prueba de instalación limpia. |  |  |  | Revisar #43–46 y #98 con commit a79d308; mover tareas solo con evidencia y criterio de aceptación; otras tarjetas pasaron a In review según Camila.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Algunas tarjetas pasaron a In review, según Camila tras su auditoría (tarjetas no identificadas en el registro). |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Evidencia clave del componente predictivo, pero demo comprensible y validación cruzada seguían siendo necesarias.
REGISTRO 16 ¦ 08 oct 2026 | [9 empty] | ▲ Volver al índice
Revisión docente y ajuste formal de la entrega 2.1
METADATOS |  | Intervinieron (según índice): Camila, Catalina, Christopher, Felipe · Nivel: Directo
Contexto |  | El equipo coordinó qué equipo podía mostrar el software y Camila informó el criterio recibido de la profesora: entrega sin PPT oral, MVP adecuado y video narrado centrado en comprender el valor.
A · SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Persona | ✔ Terminado / avance informado |  |  | ➜ Próximo avance |  |  | ⚠ Bloqueo o dependencia |  |  | ◷ ¿Llega a fecha?
Camila | Propuso Product Goal con proyección 4–8 semanas y comunicó indicaciones de docente: sin presentación y video con voiceover/demo comprensible. |  |  | Ajustar meta/documentos y organizar narración y video del MVP. |  |  | Falta grabación y evidencia de comprensión del usuario potencial. |  |  | Sí, MVP ya está en estado para video Demo
Catalina | Confirmó ejecución completa en Mac; informó ejecución aún inconclusa en Linux y aprobó en principio el Product Goal. |  |  | Usar Mac para demo y revisar comportamiento/tiempos en Linux. |  |  | Linux con descarga de todos los años pudo aumentar duración; no se confirmó causa. |  |  | Sí para demo en Mac; Linux sin validar
Christopher | Avisó que llegaría tarde; sin validación explícita del Product Goal en el chat. |  |  | MVP en estado de demo |  |  | Sin bloqueo comunicado. |  |  | MVP se Cierra para Entrega del 15/10 con modificaciones a la UI, Christopher confirma el 9/10 que el MVP se encuentra en estado apropiado para grabar video de demostración completa de flujo del sistema.
Felipe | Indicó ejecución previa de aproximadamente 1 h 20 con datos ya descargados y dio conformidad a Product Goal. |  |  | Apoyar preparación de demo/video y funcionamiento de datos. Revisar tareas asignadas a él a backlog y mantenerlas allí o moverlas al estado en el que están. |  |  | Comparaciones de duración dependen de cache de cada máquina. |  |  | Sí, está al día con su carga asignada, sólo falta actualizarla en el tablero.
B · DECISIONES, BLOQUEOS Y PLANIFICACIÓN
⚠ Bloqueo / resolución |  |  |  | ▦ Ajustes de planificación |  |  |  | ✦ Kanban (acción o evidencia)
El video aún necesita guion/narración y evidencia de comprensión; una corrida en Linux seguía lenta. |  |  |  | La profesora confirmó entrega sin presentación oral; mantener foco en video y resultados explicados, no en PPT oral. |  |  |  | Priorizar #89 software/MVP y #91 video; ajustar documentación y Product Goal para la entrega 15/10.
C · REPRESENTACIÓN KANBAN (organización visual derivada; no es el estado real de GitHub)
☐ Por hacer |  |  | ↻ En proceso |  |  | ◉ En revisión |  |  | ✔ Hecho
Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado |  |  | Estado no verificado
«Estado no verificado»: el documento no acredita en qué columna estaba una tarjeta; no equivale a ausencia de trabajo. No se asignan movimientos que el Word no registra.
◆ Alineación con el objetivo |  |  | Define el criterio final de la Fase 2.1 y concentra el esfuerzo en software funcional y video.

## 03_Sintesis
SAAD · CAPSTONE 2026 ¦ Síntesis del seguimiento | [6 empty] | ◂ 01_Introducción e índice |  |  | ◂ 02_Daily_Scrums
Síntesis del seguimiento
Dashboard ejecutivo de seguimiento · Capstone SAAD · Corte documental 08/10/2026 · Fuente única: Bitácora retrospectiva (Word)
INSTANCIAS DOCUMENTADAS |  |  | INTEGRANTES EN CADA REGISTRO |  |  | PERÍODO |  |  | CORTE DOCUMENTAL
16 |  |  | 4 |  |  | 17 ago – 8 oct 2026 |  |  | 2026-10-08
A · EVOLUCIÓN DEL TRABAJO
Textos de cada período: síntesis del Word. La asignación de registros a períodos es una organización visual derivada de las fechas; los hitos listados son los temas del índice.
1 · Organización inicial y levantamiento de información |  |  | 2 · Preparación de Fase 1 |  |  | 3 · Distribución de entregables de Fase 2.1 |  |  | 4 · Integración técnica, actualización de datos y preparación de la demostración
17 ago – 30 ago 2026 · 5 instancias |  |  | 31 ago – 03 sep 2026 · 3 instancias |  |  | 09 sep – 14 sep 2026 · 2 instancias |  |  | 28 sep – 08 oct 2026 · 6 instancias
En agosto se ordenaron las fuentes, se entrevistó a una profesional del dominio y se resolvió la gobernanza del repositorio. |  |  | A inicios de septiembre se concentró el trabajo en la presentación Fase 1 y en elegir React, procesamiento batch y una arquitectura propuesta. |  |  | Después de recibir la pauta Fase 2.1, en septiembre se repartieron entregables y aumentó el foco en integración. |  |  | Desde finales de septiembre hasta el 08/10, el principal reto fue actualizar el snapshot DEIS, cerrar evidencias del pipeline, contrastar Kanban con código real y preparar la demostración.
01 · 17 ago | Entrevista de dominio y difusión de hallazgos |  | 06 · 31 ago | Evidencias, Kanban y preparación de presentación Fase 1 |  | 09 · 09 sep | Reparto inicial de entregables de Fase 2.1 |  | 11 · 28 sep | Actualización de Kanban y estado documental/MVP
02 · 18 ago | Programación de reunión de definición y metodología |  | 07 · 02 sep | Cierre técnico y documental para exposición |  | 10 · 14 sep | Distribución documental y meta de cierre anticipado |  | 12 · 29 sep | Diagnóstico de pipeline desactualizado y nuevas tareas geoespaciales
03 · 20 ago | Hitos institucionales, repositorio y OneDrive |  | 08 · 03 sep | Retroalimentación de la presentación Fase 1 |  |  |  |  | 13 · 03 oct | Corrección de refresh DEIS 2026 y manejo de errores
04 · 26 ago | Migración a repositorio central y búsqueda de validador | [7 empty] | 14 · 04 oct | Check-in transversal previo al 15 de octubre
05 · 30 ago | Inventario de datos y limitaciones de publicación | [7 empty] | 15 · 07 oct | Pruebas cruzadas, certificación del pipeline y publicación
[9 empty] | 16 · 08 oct | Revisión docente y ajuste formal de la entrega 2.1
B · PRINCIPALES BLOQUEOS
Lista de bloqueos de la síntesis del Word, agrupada en categorías temáticas; la evidencia reproduce lo consignado en los registros, sin añadir causas ni resoluciones.
Categoría |  | Bloqueo (síntesis) |  |  |  | Evidencia consignada en los registros |  |  |  |  | Registros
Organización y permisos |  | Permisos para crear GitHub Project y migración desde el repositorio anterior |  |  |  | R04: «Repo anterior sin permisos adecuados, OneDrive intermitente y validador del problema aún no definido.» R03: «La documentación y repositorios aún se encontraban en configuración inicial.» |  |  |  |  | R03 · R04
Organización y permisos |  | Dificultad para publicar desde un equipo corporativo |  |  |  | R15 (Catalina): «Bloqueo de push desde PC laboral.» R14 (Catalina): trabajo en #83 «aún local en equipo laboral». |  |  |  |  | R14 · R15
Gestión y publicación de datos |  | Volumen y versionamiento de datasets |  |  |  | R05: «El tamaño de la data y archivos duplicados impedían una transferencia sencilla.» R13 (Felipe): «Datos raw/processed no viajan por Git; cada equipo debe ejecutar refresh.» |  |  |  |  | R05 · R13
Pipeline y actualización de fuentes |  | Actualización de urgencias 2026 |  |  |  | R12: «Pipeline ejecutaba con avisos y dejaba pronósticos sobre semanas ya pasadas.» R13: «El cache local ocultaba actualizaciones de datos.» |  |  |  |  | R12 · R13
Pipeline y actualización de fuentes |  | Errores de pipeline y registros históricos sin CodigoRegion |  |  |  | R13: «fallos podían registrarse como éxito.» R15: «Defectos de datos históricos y diferencias de velocidad/permisos en máquinas de desarrollo.» |  |  |  |  | R12 · R13 · R15
Desarrollo e integración |  | Diagramas / geo / automatización aún parciales |  |  |  | R12: georreferenciación, isócronas y despliegue «no se consideran resueltas en esta fecha». R14: «Brecha entre ejecución, documentación publicada y ambición de demo (actualizador UI, mapa, covariables).» |  |  |  |  | R12 · R14
Pruebas, portabilidad y rendimiento |  | Tiempos de corrida heterogéneos en Mac / Lenovo / Linux |  |  |  | R15 (Catalina): backtesting «lento en equipo personal». R16 (Catalina): «Linux con descarga de todos los años pudo aumentar duración; no se confirmó causa.» |  |  |  |  | R15 · R16
Documentación y evidencias |  | Documentos locales sin publicar |  |  |  | R11: «Separar artefactos creados localmente de publicados»; bloqueo: «Desalineación entre avances reales y estados/asignaciones del tablero.» |  |  |  |  | R11 · R14
C · CAMBIOS DE ALCANCE Y PLANIFICACIÓN
Cada ítem conserva el calificativo del original (propuesta, preferencia, reporte). Una propuesta no se presenta como compromiso confirmado.
✎ Propuestas |  |  | ✔ Decisiones confirmadas |  |  | ⚙ Ajustes implementados |  |  | ⏸ Funcionalidades postergadas
• Cerrar antes del 04/10 (buffer 05–08/10): planteado por Camila el 14/09; adhesión parcial, sin acta formal; la meta seguía parcialmente abierta el 04/10. (R10 · R14) • Reducir alcance para la fase: planteado por Camila; sin acuerdo definitivo registrado el 04/10. (R14) • Product Goal con proyección 4–8 semanas, propuesto por Camila; aprobado en principio por Catalina y con conformidad de Felipe; sin validación explícita de Christopher en el chat. (R16) • Distribución preliminar de entregables Fase 2.1 por números de la pauta (no son identificadores de issue). (R09) |  |  | • De la necesidad exploratoria de cupos en tiempo real a una plataforma analítica territorial de demanda (decisión detallada en la «bitácora 23/08», según el Word). • Preferencia compartida por React; procesamiento batch considerado apropiado. (02/09 · R07) • La evaluación sería entrega sin presentación oral, confirmada por la profesora. (08/10 · R16) |  |  | • Actualización manual del DEIS: corrección del refresh de urgencias 2026 y del manejo de fallos, con el comando --refresh-current-urgencias; reportada por Felipe el 03/10 (R13), sujeta a pruebas posteriores. • No se declara automatización desde el frontend. (R13) |  |  | • Automatización de la actualización desde la app: propuesta como trabajo posterior; «no prometer actualización automática en app». (07/10 · R15) • Isócronas avanzadas: «podían aplazarse». (29/09 · R12)
D · SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS
Avance reportado ≠ validación independiente. Una promesa de revisión no se cuenta como cumplimiento.
✔ Avances respaldados por evidencia (reportada) | [5 empty] | ◷ Compromisos pendientes de verificación al corte (08/10/2026)
✔ Repositorio compartido |  |  |  |  | R03 · R04 | ◷ Documentos publicados con revisión final |  |  |  |  | R11 · R14
✔ Prototipo Figma |  |  |  |  | R07 | ◷ Cierre exacto de issues |  |  |  |  | R14 · R15
✔ Presentación Fase 1 |  |  |  |  | R06 · R07 | ◷ Grabación de video |  |  |  |  | R16
✔ Pautas / diagrama de arquitectura |  |  |  |  | R07 · R09 · R14 | ◷ Demostración narrada |  |  |  |  | R16
✔ Asignaciones de Kanban |  |  |  |  | R10 · R11 · R12 | ◷ Portabilidad del pipeline entre máquinas |  |  |  |  | R15 · R16
✔ Corrección de refresh |  |  |  |  | R13
✔ Pruebas y certificación declaradas |  |  |  |  | R14 · R15
Referencias de registro (R##): derivadas de lo consignado en cada registro. Los avances provienen de mensajes de integrantes y archivos de auditoría; no son una validación independiente.
E · PREPARACIÓN PARA EL 15 DE OCTUBRE (ENTREGA FASE 2.1)
La decisión docente reportada el 08/10 valida el MVP mostrado para esta fase. La prioridad pasa a demostrar claramente un recorrido de usuario: abrir SAAD, seleccionar territorio, leer serie de urgencias y pronóstico 4–8 semanas con intervalo, explicar el resultado y sus límites.
1 · Abrir SAAD |  |  | ➜ 2 · Seleccionar territorio |  |  | ➜ 3 · Leer serie de urgencias y pronóstico 4–8 semanas con intervalo |  |  | ➜ 4 · Explicar el resultado y sus límites
✔ Funcionalidades implementadas (según reportes) |  |  |  | ◉ Elementos por demostrar |  |  |  | ➜ Desarrollos futuros
• MVP mostrado validado para esta fase por la decisión docente reportada el 08/10. • Pipeline: #43–46 resueltas, 384 tests, 77/77 outputs y exit_code 0; commit a79d308 (Felipe, 07/10, R15). Reporte, no ejecución independiente. • Actualización manual del DEIS (03/10, R13). • pytest ejecutados satisfactoriamente; MVP base reportado (Christopher, 04/10, R14). • Ejecución completa en Mac confirmada (Catalina, R15 · R16). |  |  |  | • Recorrido de usuario completo: abrir SAAD, seleccionar territorio, leer serie de urgencias y pronóstico 4–8 semanas con intervalo, explicar resultado y límites. • Video narrado (#91) y software/MVP (#89) como prioridades (R16); falta grabación y evidencia de comprensión del usuario potencial. • Demo pendiente de verificar en sesión (R15). • Ejecución en Linux sin validar y portabilidad del pipeline entre máquinas (R15 · R16). |  |  |  | • Actualización automática desde la app: trabajo posterior (R15). • Isócronas avanzadas: aplazables (R12). • Actualizador desde interfaz, mapa y covariables para una demo ampliada (R14); Camila planteó reducir alcance, sin acuerdo definitivo. • Diagramas / geo / automatización aún parciales (síntesis).
⚠ En el video conviene no presentar funciones futuras como implementadas ni atribuir confiabilidad nominal al intervalo si la cobertura observada fue inferior a la meta.
F · PRECAUCIONES DE INTERPRETACIÓN (METODOLÓGICAS)
1 | Los reportes de prueba proceden de mensajes de integrantes y de archivos de auditoría; no representan ejecución independiente por quien elabora esta bitácora.
2 | La auditoría del 07/10 advierte que una certificación con 77/77 outputs válidos pudo reutilizar salidas existentes y que el holdout 2026 muestra cobertura de intervalos inferior al 80 % nominal.
3 | Son advertencias que deben seguir en la documentación técnica, sin alterar retrospectivamente los estados de los registros anteriores.
G · NOTAS DE LA TRANSFORMACIÓN (observaciones al pasar el Word a Excel; no forman parte del original)
1 | El Word incluye el encabezado «Fuentes y exclusiones» sin texto asociado; no se agregó contenido.
2 | La primera página dice que la mayoría de las instancias fue por videollamada; el registro 11 consigna coordinación asincrónica por WhatsApp y el índice habla de intervenciones en WhatsApp. Se conservan ambas afirmaciones sin reconciliarlas.
3 | La columna «Nivel» del índice indica «Directo» en los 16 registros, mientras las convenciones definen Documentado / Sintetizado / Inferido parcialmente; se reproduce literalmente.
4 | La síntesis remite a una «bitácora 23/08» que no figura entre las 16 instancias documentadas.
5 | Registro 16: la celda «¿Llega a fecha?» de Christopher no usa un estado estándar y menciona una confirmación del 9/10, posterior al corte documental del 08/10; se conserva tal cual.
6 | Registro 02: el Word presenta la línea final sin el encabezado «C. Alineación con el objetivo»; en el tablero aparece como «Impacto / conclusión».
7 | Tableros Kanban: solo se ubica una tarjeta cuando el Word registra expresamente su columna (únicamente el registro 15, «In review»). El resto figura como «Estado no verificado».
8 | Se corrigieron solo erratas evidentes sin cambiar el sentido: «extenssa», «Cristopher», «cuál».