Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Como equipo hemos avanzado desde la definición del problema y el levantamiento de información hasta contar con una primera versión funcional de SAAD, una plataforma para analizar y anticipar la demanda de urgencias en salud mental de la Región Metropolitana. Organizamos el trabajo, revisamos fuentes públicas, preparamos los datos, desarrollamos un modelo de pronóstico y construimos una interfaz para presentar resultados de forma comprensible. Al 14 de octubre tenemos terminados los 17 entregables definidos para la Fase 2.1, incluida la documentación, los diagramas, los backlogs y el video demostrativo del software. El video ya está listo como evidencia de esta etapa, sin que eso signifique que todas las funciones pensadas para el proyecto final estén implementadas. El desarrollo continuará con la profundización de los análisis y la revisión final de la solución. |
| --- | --- |
| Objetivos | No cambiamos el objetivo principal: aportar información para comprender y anticipar la demanda de atención de urgencia en salud mental. Para esta etapa priorizamos una versión demostrable con análisis de datos, pronóstico y visualización. Los análisis territoriales y de hospitalización más completos siguen contemplados para las siguientes entregas. |
| Metodología | Trabajamos con una organización ágil, combinando planificación por entregables, un tablero Kanban en GitHub Projects, Sprint Backlog, reuniones de seguimiento y registros tipo Daily Scrum. Fuimos ajustando prioridades según los avances y las dificultades, sin cambiar la forma general de trabajo. |
| Evidencias de avance | Las evidencias son los 17 entregables de Fase 2.1 de la pauta: ficha, acta de constitución, registro de stakeholders, mapa de actores, Product Vision, Product Goal, Product Roadmap, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Scrum, documento de arquitectura, modelo de datos, diagramas UML y software programado con video demostrativo. Estos documentos permiten revisar tanto la planificación y las decisiones del equipo como el resultado funcional. También contamos con el repositorio de GitHub, código, pruebas, capturas y antecedentes de ejecución de la plataforma. Los archivos de cada evidencia se mantienen como entregables separados; esta guía presenta su síntesis. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión del proyecto | Definir problema y alcance | Entrevistas y reuniones | Agosto | Camila y equipo | Se acordó una propuesta común. | Completado | Sin cambios |
| Planificación ágil | Organizar tareas y seguimiento | GitHub Projects y reuniones | Ago.–oct. | Camila y equipo | Se ordenaron prioridades y responsables. | Completado | Se ajustó el backlog |
| Documentación | Preparar los 17 entregables 2.1 | Documentos y diagramas | Sep.–oct. | Camila y equipo | Todos terminados para esta fase. | Completado | Revisión y orden final |
| Datos y análisis | Preparar datos y pronóstico | Fuentes oficiales y Python | Sep.–oct. | Felipe y Christopher | Datos públicos requieren revisión. | Completado (MVP) | Mejoras posteriores |
| Desarrollo software | Crear plataforma y demo | Código, API e interfaz web | Sep.–oct. | Equipo técnico | Ya hay una versión funcional. | Completado (2.1) | Ampliar funciones |
| Pruebas y mejoras | Probar instalación y ajustar interfaz | Pruebas y GitHub | Oct.–nov. | Equipo técnico | Instalación en otro equipo; mejoras continuas. | En curso | Mantener evidencia |
| Análisis adicionales | Profundizar análisis territorial y hospitalario | Datos y herramientas geo | Oct.–nov. | Equipo técnico | El alcance es amplio para el tiempo. | En curso | Priorizar lo viable |
| Evaluación y cierre | Validar, presentar y cerrar versión final | Docente, equipo y videos | Oct.–nov. | Camila y equipo | Video 2.1 listo; falta cierre posterior. | En curso | Revisión por etapas |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que facilitaron el trabajo. Tener un objetivo común, repartir las tareas según el rol de cada integrante y usar GitHub para guardar avances y hacer seguimiento nos ayudó a mantener el proyecto ordenado. En mi caso también fue importante contar con un pipeline de datos con pruebas automáticas, porque pude agregar el componente geoespacial sin afectar lo que ya funcionaba, y poder revisar el trabajo de mis compañeros para integrar mi parte con la plataforma. Dificultades y cómo las abordamos. Una de las dificultades fue trabajar con OneDrive, que a veces bloqueaba el acceso a los archivos o no permitía crear carpetas, lo que complicó compartir y organizar documentos. Para seguir avanzando trabajé con copias locales cuando fue necesario, coordiné con el grupo qué versión usar y dejé el repositorio de GitHub como respaldo y seguimiento. Otra dificultad fue que las fuentes del DEIS cambian entre una descarga y otra, lo que dejó algunas pruebas desactualizadas; las ajusté para que no dependieran de cifras fijas y dejé registrada la versión de los datos usada.

Actividades ajustadas o eliminadas. No eliminamos los objetivos del proyecto, pero sí ajustamos el orden y el alcance de algunas actividades. Para la Fase 2.1 priorizamos cerrar los 17 entregables y contar con una versión que pudiera mostrarse en el video. En el análisis territorial partimos por una aproximación más simple, dejando el cálculo avanzado de tiempos de viaje para después. Los análisis hospitalarios más detallados también quedaron para una siguiente etapa. Justificación. Esto nos permitió cumplir con la entrega académica sin presentar como terminadas funciones que todavía requieren trabajo. Además, reforzamos la organización de los archivos y el seguimiento de tareas para reducir problemas de coordinación.

Actividades que no hemos iniciado o están retrasadas. Los entregables de la Fase 2.1 y el video demostrativo están terminados. Los aspectos que continúan pendientes corresponden principalmente al desarrollo que proyectamos para la siguiente evaluación. Cómo seguiremos avanzando. La idea es distribuir esas actividades según su prioridad, revisar avances en el tablero, respaldar los archivos para evitar nuevas dificultades con OneDrive y comprobar cada funcionalidad antes de presentarla. También tendremos que mantener la documentación coherente con el estado real del software.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.